**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Черновка**

 **«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы за 2016 год**

Муниципальная программа сельского поселения Черновка «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Главы сельского поселения Черновка от 28.04.2014 № 22.

Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры;

- приведение жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения.

 В 2016 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию водопроводных сетей;

-по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;

- по изготовлению ПСД и проведение оценочной стоимости объектов ЖКХ;

- изготовление документации для регистрации прав собственности на объекты ЖКХ.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Содержание водопроводных сетей» проведены работы по прокладке водопроводных сети в селе Черновка по улицам Школьная и Ленина, по устройству водопровода от скважины 1 до разводящего кольца п.Первомайский.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения» уплачены взносы на проведение капитального ремонта мест общего пользования в многоквартирном доме.

Намеченные к реализации в 2016 году мероприятия муниципальной программы выполнены в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Снижение аварийности на водопроводных сетях на %: | % | 10 | 11 | 110,0 | Акта выполненных работ  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 110,0 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году, согласно программных мероприятий, составил 879762,61 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2016 году составило 868578,56 рублей, в том числе на:

- содержание водопроводных сетей – 702562,01 рублей, против планового назначения 713746,06 рублей, причиной отклонения послужило заключение договоров на более выгодных условиях;

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения – 3068,55 рублей;

- изготовлению ПСД и проведение оценочной стоимости объектов ЖКХ – 20000,0 рублей;

- изготовление документации для регистрации прав собственности на объекты ЖКХ – 142948,0 рублей.

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2016 году выполнены в полной мере:

- улучшено качество предоставления услуг водоснабжения населению;

- снижен уровень износа объектов.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

отчетный год рассчитывается по формуле:

,

 1,1

R= \_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_х 100%=111,4%

 868578,56\_

 879762,61

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Черновка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25 декабря 2013 года № 112, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -111,4% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы -100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы в 2017 году.

Глава сельского поселения

Черновка Л.В.Курцев